УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

общеобразовательного учреждения

«Журавлихинская средняя

общеобразовательная школа»

Б.Я.Коптелов_________________

15 октября 2008 г.

Дорожная карта

Муниципального общеобразовательного учреждения «Журавлихинская средняя общеобразовательная школа»

по реализации комплексного проекта модернизации образования

в Алтайском крае в 2008 году

| № пп | Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) | Переход на нормативное подушевое финансирование (НПФ) | Развитие региональной системы оценки качества (РСОКО) | Развитие сети (СЕТИ) | Расширение общественного участия в управлении образованием (ГОУ) | Организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. Назначение приказом по ОУ эксперта и оператора электронного мониторинга КПМО. | апрель |
|  |  |  |  |  |  | 2. Ведение электронного мониторинга КПМО на уровне ОУ | с апреля и до конца 2009 года |
|  |  |  |  | Инвентаризация материально-технической базы школы в соответствии с показателем 4.1. мониторинга КПМО. | 1. Внесение изменений в устав ОУ в соответствии с Методическими рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи. 2. Организация работы государственно-общественного органа управления ОУ (Совета школы). | 1. Создание рабочей группы по реализации КПМО в ОУ. | сентябрь – октябрь сентябрь |
|  | 1. Разработка и принятие положений: - о переходе на новую систему оплаты труда, - о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ОУ. 2. Уведомление работников о переходе на новую систему оплаты труда (изменении существенных условий трудового договора) |  | 1. Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ (на основе примерного краевого). |  | Обсуждение и утверждение на заседании Совета ОУ критериев оценки профессиональной деятельности учителей и разработанного с их учётом положения. | Подготовка локальных актов по реализации КПМО | сентябрь -ноябрь |
|  |  |  | Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов по новой форме (с участием ТЭК) |  |  |  | июнь 2009 года |
|  |  |  | 1. Прохождение выпускниками 11-х классов итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена. 2. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 3. Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. |  |  |  | май –июнь 2009 г. |
|  |  |  |  |  | Оформление договорных отношений с родителями учащихся (лицами, их заменяющими) | 1. Приёмка ОУ межведомственными комиссиями, включающая мониторинг на местах в части выполнения требований к современным условиям образовательного процесса в соответствии с показателем 4.1. | август |
|  |  |  |  |  | Подготовка и представление публичного доклада общественности о деятельности ОУ. |  | август |
|  | Введение новой системы оплаты труда |  | Оценка профессиональной деятельности учителей по результатам их труда за 1полугодие 2008/09 уч.года на основе разработанного в ОУ положения. |  | Публикация публичного доклада о деятельности ОУ (на сайте ОУ, в печатных СМИ). |  | Январь 2009 г. |
|  | Организация работы рабочей группы КПМО по подготовке к внедрению новой системы оплаты труда |  |  |  |  | Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по итогам реализации КПМО за 4 месяца (сентябрь-декабрь) 2008 г. | октябрь-декабрь |
|  |  |  | Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по построению развитию региональной системы оценки качества образования | Построение сетевого взаимодействия с другими ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию | Организация государственно-общественного управления качеством образования при проведении аттестации педагогических и руководящих работников |  | октябрь - декабрь |